## Slide 1
SenseMedia私有云二期
—— 个人工作总结
1
January 2019
姓名：钟志文

## Slide 2
主要负责内容
2
项目中负责和完成的内容
１、视频标签(场景、事件、物体检测) worker基于集成新版sdk开发和基本功能测试验证
２、人脸属性worker集成新版sdk开发和基本功能测试验证
３、服饰检测worker集成到私有云二期新架构
４、私有云二期worker新架构代码review和部分问题修改

## Slide 3
需要进步的地方和未来展望
3
自己和项目上需要进步的地方
１、问题：对产品功能应用场景、实现变更怎么及时不失真地在各个环节传递（产品经理、销售、研究、工程）
实例：视频标签功能，一期（研究提供３个模型、工程实现３个独立worker）---->阿里云交付(研究改为提供１个模型、工程实现１个worker)---->二期延续（研究改为提供１个模型、工程按实现１个worker交付测试）---->项目开发基本完成阶段例会讨论（要求工程实现３个worker，重新打包制作和测试）---->销售不清楚到底是３个还是１个---->重新讨论将要改为７个
对策和建议：（１）研发也需要从端到端的场景来理解产品的价值和使用场景（这个功能用户怎么用的，我们的商务销售策略）
（２）实现变更时的及时沟通，澄清为什么要变，有变更提jira给相关同事来落实

## Slide 4
需要进步的地方和未来展望（续）
自己和项目上需要进步的地方
２、问题：控制变更和变更的及时传递
案例１：集成测试时某个功能不ＯＫ---->定位原因（worker和融合模块约定的topic名称没有修改）
案例２：使用新镜像，内部测试环境一台服务器上license 校验不通过，另一台测试服务器是ＯＫ的---->定位原因（二期相比一期，镜像里的可执行文件放置路径有变，但打包使用的配置文件有的没有更改过来）
对策和建议：有变更时，除了口头和微信通知相关同事，还要提jira单给相关同事跟踪闭环

## Slide 5: SenseMedia私有云二期 —— 个人工作总结
January 2019
姓名：焦义奎

## Slide 6
主要负责内容
6
更新基于消息队列的架构图，整理worker与kafka交互流程
 | v1 | v2
模块间通信方式 | GRPC | Kafka消息队列
服务发现 | 基于etcd服务 | 基于K8S DNS
任务管理和 worker调度 | 简单实现 | 流水线式作业 worker和kafka交互
水平扩展 | 复杂 | 简单 K8S(Rancher)分布式集群

## Slide 7
主要负责内容
7
抽帧服务性能测试，确定瓶颈以及优化
ffmpeg多线程解码(4线程可以达到180帧/s)
opencv编码为jpg平均时间28ms
写存储和消息队列（网络和磁盘IO）
Worker读消息队列和存储
SDK读取图片并做处理
最后方案： 多线程编码jpg并写存储，再顺序写消息队列
抽帧服务中断后恢复方案讨论
分布式存储Ceph：自动过期，worker使用aws SDK客户端问题支持

## Slide 8
主要负责内容
8
Kafka, Zookeeper的K8S集群搭建
Kafka性能测试
payload: 300字节以下
基于Ceph的Persistent Volume创建
静态PV，动态PV
 | 生产(条/s) | 生产字节 | 消费(条/s) | 消费字节
1024 | 10706 | 10.5M | 25380 | 24.8M
512 | 16528 | 8M | 26178 | 12M

## Slide 9
需要进步的地方和未来展望
9
沟通和Follow up：例如同类型的worker订阅一个topic的流程
性能提升和技术架构改进
从抽帧到SDK减少中间环节
多个worker并发处理一个视频
消息队列
应用性能管理(APM)
项目开发的思考
形成需求，开发，反馈的闭环
To B项目如何实践敏捷开发

## Slide 10
SenseMedia私有云二期 —— 个人工作总结
10
January 2019
姓名：郭治姣

## Slide 11
主要负责内容
基于kafka的接口形式的适配
  获取任务
  监听控制信息
  抽帧解码任务状态上报
  视频信息上报
  触发worker
解码断点恢复
  抽帧解码进度上报
  从断点处解码
  本地恢复
  分布式场景异地恢复
改善性开发
  文件结束与其他异常场景的区分
  无效代码的清理
http://confluence.sensetime.com/display/SENSEMASTER/topic+schema
效果
  稳定的跑完1K+的任务

## Slide 12
需要进步的地方和未来展望
12
对于自己
  对产品的理解待加深
  不能太急躁
对于产品的一些想法和建议
  分布式视频内容理解
  实时渲染
  数据建设

## Slide 13
SenseMedia私有云二期
—— 个人工作总结
13
January 2019
姓名：栗鹏

## Slide 14
工作内容
14
阿里云交付
视频私有云交付
算法服务层（Worker）整体重构
1. 规范代码风格、代码管理、code review等开发流程，抽象worker内部pipeline重构代码
2. 职责划分，每人负责3-5个sdk的对接
3. 规范性能测试流程，明确QPS指标
4. 规范精度测试流程，明确精度指标
5. 引入测试流程
10月-12月
12月

## Slide 15
项目回顾
15
confluence: 阿里云项目Review
合理预估开发周期，开发（+内测）：测试 = 1：1
时间碎片化非常严重
Murphy's Law
流式架构中状态管理的问题
视频私有云很多用户测试，但是最终接入客户的数量没有提升，原因有哪些？有没有哪些方面是工程能够改善的，在明年我们可以做的更好？工程需要得到更多的反馈
工程对客户问题的响应速度，是否有明确的要求？

## Slide 16
未来展望
16
保持高质量按时交付
Worker平台化、轻量化，可以在UI进行打包、版本管理
项目整体自动化程度更高
希望我们能在API服务的基础上，扩展做一些应用，让标签产生增益效果

## Slide 17: SenseMedia私有云二期 —— 个人工作总结
January 2019
田纪彭

## Slide 18: 二期时间线
11.5：二期工作讨论及细化
11.23：除worker外开始初步联调
12.3：worker开始二期开发
12.25：性能测试及稳定性测试
1.9：发版

## Slide 19: 主要负责内容
修改融合服务
重构文件服务
搭建rancher、ceph等环境
编写单机、集群打包及安装脚本
测试系统性能

## Slide 20: 存在的问题
对时间估计乐观
服务自测不足
缺乏监控手段
性能测试缺乏测试基准及详细的测试条件
缺乏稳定性测试（长时间运行任务）

## Slide 21: 需要进步的地方和未来展望
增强风险意识
服务需加强自测
改善系统的状态更新
增加系统及服务监控管理
当集群机器规格不同，部署worker麻烦
建立测试集，有性能要求的服务给出具体的性能报告
系统性能测试自动化

## Slide 22
SenseMedia私有云二期
—— 个人工作总结
22
January 2019
姓名：马胜

## Slide 23
主要负责内容
23
视频解析API二期开发
验证上传参数及视频(本地文件、url、视频流)信息, 通过后生成任务消息
统一监听其他模块处理过程中的状态信息并保存、并提供各模块处理进度接口
接口增加worker处理帧间隔、涉政和明星功能指定具体人物子库
增加数据清理,清理已完成任务占用的ceph资源、消息资源等
优化可配置参数,如日志文件大小,保留天数,级别,是否清理资源,接口调用并发数限制等均可灵活配置
人脸入库二期设计与开发
分库方案讨论,设计数据库表结构,并确定与worker调用逻辑
入库V2版本接口详细定义
初始化库接口编写、代码review
Demo API开发支持
结构化数据展示部分接口定义和开发
后端服务部署支持(接口服务(３个)、es、kibana、nginx)

## Slide 24
需要进步的地方和未来展望
24
自己和项目上需要进步的地方
功能自测试覆盖的不全面, 部分依赖于其他人员(测试人员、其他模块开发人员)发现问题
有时多个项目同时进行，某些功能开发时间可能会变动，需要预留一些buffer
随着开发深入，会碰到初期没想清楚的一些地方，可能一个小功能变动也会导致大量改动
对于产品的一些想法和建议
目前以接口为主，若后期发布正式UI界面，希望先出详细交互流程和界面原型

## Slide 25: SenseMedia私有云二期 —— 个人工作总结
January 2019
姓名：刘琳

## Slide 26: 主要负责内容
私有云demo原型绘制和评审
私有云demo开发
私有云测试、打包与发布

## Slide 27: 私有云demo原型绘制和评审
https://free.modao.cc/workspace/apps?

## Slide 28: 私有云demo开发
http://172.20.20.230:31000

## Slide 29: 存在的问题
原型需求与最后的开发完成的版本差别较大（客户是谁？）
原型细节不够（demo版本完成的标准是什么？细节处考虑不全面的地方如何取舍？）
前后端接口变化的沟通问题
错误消息的统一分类
测试文档，Bug修改记录
对后端缺乏必要的认识

## Slide 30: 需要进步的地方和未来展望
多沟通，确认需求文档；
加强对后台实现的理解；
测试文档的完善，bug修改记录。
用户埋点，后台监控等…

## Slide 31: SenseMedia私有云二期 —— 个人工作总结
January 2019
姓名：潘逸雯

## Slide 32: 主要负责内容
项目中负责和完成的内容:
FaceToStore 人脸入库api
VideoRender 视频渲染服务
DemoApi 展示功能的DemoApi
添加线程池， 多线程入库。
全面修改一期框架，维护线程安全。一期框架，修改和入库会全局锁住，只允许单机操作。
维护子库版本，避免重复加载库，更换gson线程安全json框架
解析json，渲染视频，为demo展示提供es数据。直观展示，验证结果正确性。
在内存中 完成抽帧，渲染， 合成视频。 提升效率。
提供kafka接口， 任务完成后自动渲染 和 http接口手动渲染。
提供demo对入库，展示视频处理结果，提供支持。
依赖es提供对内容分词检索。
时间的结果融合，对每个模块的每个tag结果连续出现的时间段融合，给前端展示。

## Slide 33: 需要进步的地方和未来展望
自己和项目上需要进步的地方:
没有有效的利用git和docker的版本控制和tag功能。
issue没有较好的记录。
全局观念和眼界需要加强。在开发的过程中需要尽量考虑以后的修改和升级需要的点。
对于产品的一些想法和建议:
希望后续能有个调度算法，当前面比较多大视频等待的时候，后续发送的小视频必须得等前面全都完成，才能进行。希望能设计个类似操作系统的进程调度算法。优先级与处理时长和等待时间相关

## Slide 34
SenseMedia私有云二期 —— 个人工作总结
34
January 2019
姓名：陈悠悠

## Slide 35
主要负责内容
35
人脸属性相关worker的开发
整体worker的更新，测试，bug修复和打包
记录并向研究同事反馈SDK的bug

## Slide 36
需要进步的地方和未来展望
36
合理使用git branch，多使用git issue
单元测试用例不足，导致联调进度缓慢
没有review code，代码质量缺乏保证
第三方库的版本需要规范和统一
worker需要配套测试用例，保证发布时质量
worker动态的与GPU绑定，支持worker的动态资源调度
将抽帧模块与worker绑定起来，减少存储带来的消耗

## Slide 37: SenseMedia私有云二期 —— 个人工作总结
January 2019
姓名：焦亚雄

## Slide 38: 主要负责内容
视频解析接口功能自动化测试
提交bug46个
编写测试用例89个，上CI自动化用例66个
搭建一条CI任务

## Slide 39: 需要进步的地方和未来展望
硬件资源规划不足，导致边界值测试无法执行
API 文档变更需要Review,并邮件知会相关人员
测试用例需要线上管理
建议后续新增功能时考虑下弹性伸缩

## Slide 40: 见习PM个人工作总结
January 2019
姓名：李溪桐

## Slide 41: 主要负责内容
私有云二期demo UI 测试和编写操作手册
私有云二期产品规格书
组织私有云二期日常例会

## Slide 42: 主要负责内容
阿里云的query expansion和文档输出整理
收集和整理PM测试集
增加暴恐识别台标旗帜的种类并给标注员解释
公有云的日常运营
开通测试或正式账号，联系商务
公有云新增接口测试
senseKitchen项目跟踪和整理文档
开发进度：项目问题的修改，项目部署升级，项目镜像的部署（部署到盒子）
供应链进度：确认盒子的采购进展，以及盒子镜像部署情况
文档的准备：产品规格书，说明文档，接口文档，白皮书
Confluence结构梳理

## Slide 44: 需要进步的地方和未来展望
版本管理的问题
输出文档的结构化
个人需要进步的地方：
了解更多开发测试的相关知识
做好项目管理的事务，包括issue的规范问题和进度管理

## Slide 45: 见习PM个人工作总结
January 2019
姓名：于施淼

## Slide 46: SenseMedia主要负责工作
私有云二期JIRA项目管理
复核私有云白皮书英文翻译
组织日常例会
Confluence结构梳理、创建工程人员周报
私有云二期demo UI测试
输出私有云二期demo UI测试文档、demo操作手册
输出私有云二期产品规格书
组织总结分享会

## Slide 47: 阿里云项目相关
收集整理明星、涉政类、通用标签类的测试数据集，输出测试报告
收集整理暴恐类台标
品牌logo的PPT分类整理

## Slide 48: 需要进步的地方和未来展望
需要进步的地方
  更加主动，想到就做
  文档编辑更加细心
  继续了解和学习实际的工程技术知识
  增强项目管理技能
  提升产品思维
想法与展望
  项目流程跟进更加规范
  产品原型图设计考虑的更加全面细致
  产品与技术思维并存

## Slide 49: 谢谢！
视频大数据产品团队